《东莞市住房和城乡建设局房屋建筑和市政基础设施工程采用工程总承包模式建设的工作指引》征求意见采纳情况表

| 序号 | 单位 | 反馈意见 | 采纳情况及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市住建局造价站 | 1、第十三条（八）……合理设定最高投标限价并报送工程造价主管机构备查……应改为……备案…… 2、第十八条（二）……建设单位可聘请设计等咨询单位提供工程施工图优化论证、设计变更方案合理性论证、造价控制等过程咨询服务。应为……全过程咨询服务。 3、根据《广东省住房和城乡建设厅印发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算的若干指导意见>的通知》（粤建市〔2019〕116号）规定，“为加强房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）造价行为监管，完善工程结算管理，有效解决拖欠工程款和拖欠农民工工资问题，优化市场环境，促进建筑业持续健康发展，推行本辖区的房屋市政工程的施工过程结算”。 因此建议：在第三章，第十八条……建设单位和工程总承包单位可以在合同中约定工程总承包计量规则和计价方法。 增加：同时在全市房屋市政工程实施施工过程结算。 | 1、采纳。 2、部分采纳。修改为“建设单位可聘请设计等咨询单位提供工程施工图优化论证、设计变更方案合理性论证、造价控制等咨询服务。” 理由：在项目建设过程中，建设单位可能仅需要在某一过程中，针对某一项内容聘请咨询单位，而不限定是全过程咨询。 3、采纳。 |
| 2 | 市住建局质安科 | 根据《东莞市优化建设工程项目审批流程实施办法（试行）》第二条第（一）款第3项，我局已取消“大中型建设工程初步设计审查”事项，因此，建议征求意见稿第七条中“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包”修改为“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计完成后进行工程总承包项目发包”。 | 采纳。该条修改为“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计概算审批后进行工程总承包项目发包”。 |
| 3 | 东莞市水污染治理现场指挥部 | 第二十条（设计变更）建设单位提出的工期或建设标准调整、主要工艺、材料设备标准或者工程规模的调整等原因造成的设计变更发生的费用应按实调整；其他原因造成的设计变更发生的费用由中标人承担（合同中有约定的除外）”调整为“第二十条（设计变更）施工图审查备案后，建设单位提出的工期或建设标准调整、主要工艺、材料设备标准或者工程规模的调整等原因造成的设计变更发生的费用应按实调整；其他原因造成的设计变更发生的费用由中标人承担（合同中有约定的除外）。 | 部分采纳。理由：删除第二十条，根据《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）第十五条在《工作指引》第十九条（风险分担机制）内容中明确。 |
| 4 | 东莞市公共资源交易中心 | 第十四条，“鼓励对以单个企业投标的投标人予以适当加分”，建议结合《中华人民共和国招标投标法》第五条及第十八条，充分考虑是否有更详细的约束条件，以免招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 | 采纳。删除“鼓励对以单个企业投标的投标人予以适当加分”内容。 |
| 5 | 市城建局 | 1、第三条中建议新增一条：建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。 2、第七条中“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后……”条款，建议改为“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计完成后及概算审批后……”。 3、第十三条第（八）点中，建议贵局与造价主管部门沟通明确最高投标限价报送的操作细则。 4、第十七条中，暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，经依法招标确定价格后，并以此为依据取代暂估价，调整工程总承包合同价款与第十八条中“工程总承包项目优先采用总价包干的 总价合同……”条款相冲突？如有冲突，建议删除第十七条中“调整工程总承包合同价款”。 5、第十八条中“建设单位可聘请设计等咨询单位提供工程施工图优化论证……”条款，建议修改为：“建设单位可聘请设计、工程造价等咨询单位提供工程施工图优化论证……。建设单位委托的第三方造价咨询单位（费用在工程概算中的工程造价咨询费中列支）对工程总承包单位委托的造价咨询单位编制的工程造价进行审核”。 | 1、采纳。本文第六条已有相关内容。 2、采纳。该条修改为“采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计概算审批后进行工程总承包项目发包”。 3、采纳。理由：造价主管部门已有最高限价备案的操作细则。 4、采纳。 5、不采纳。理由：（1）本文原意为强调设计牵头的工程咨询服务。（2）咨询费用问题，由建设单位按规定设置即可，服务内容由双方合同约定。 |
| 6 | 道滘镇 | 为进一步明确总承包项目的招投标时间，建议增加投标文件编制时间内容。 | 不采纳。理由：满足法定时间招标，招标人合理设定投标文件编制时间。 |
| 7 | 社会公开征求意见 | 建议第十九条第（二）款，修改为“主要工程材料价格和投标截止日前28天基价相比，波动幅度超过总承包合同约定幅度的部分”。 | 采纳。 |
| 8 | 东莞市发展和改革局 | 无不同意见。 |  |
| 9 | 松山湖管委会 | 无不同意见。 |  |
| 10 | 水乡管委会 | 无不同意见。 |  |
| 11 | 东城街道 | 无不同意见。 |  |
| 12 | 大岭山镇 | 无不同意见。 |  |
| 13 | 凤岗镇 | 无不同意见。 |  |
| 14 | 高埗镇 | 无不同意见。 |  |
| 15 | 横沥镇 | 无不同意见。 |  |
| 16 | 洪梅镇 | 无不同意见。 |  |
| 17 | 厚街镇 | 无不同意见。 |  |
| 18 | 南城街道 | 无不同意见。 |  |
| 19 | 企石镇 | 无不同意见。 |  |
| 20 | 石龙镇 | 无不同意见。 |  |
| 21 | 石排镇 | 无不同意见。 |  |
| 22 | 望牛墩镇 | 无不同意见。 |  |
| 23 | 中堂镇 | 无不同意见。 |  |
| 24 | 塘厦镇 | 无不同意见。 |  |
| 25 | 万江街道 | 无不同意见。 |  |
| 26 | 谢岗镇 | 无不同意见。 |  |
| 27 | 樟木头镇 | 无不同意见。 |  |
| 28 | 长安镇 | 无不同意见。 |  |
| 29 | 莞城街道 | 无不同意见。 |  |
| 30 | 常平镇 | 无不同意见。 |  |
| 31 | 大朗镇 | 无不同意见。 |  |
| 32 | 沙田镇 | 无不同意见。 |  |
| 33 | 茶山镇 | 无不同意见。 |  |
| 34 | 麻涌镇 | 无不同意见。 |  |
| 35 | 清溪镇 | 无不同意见。 |  |
| 36 | 桥头镇 | 无不同意见。 |  |
| 37 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 无不同意见。 |  |
| 38 | 东莞实业投资控股集团有限公司 | 无不同意见。 |  |
| 39 | 东莞市勘察设计协会 | 无不同意见。 |  |